

УКРАЇНА

КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

|  |  |
| --- | --- |
| 27.04.2018 | № 09 |

|  |
| --- |
| Про затвердження Плану заходів щодо створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку на території Комишуваської селищної ради на 2018 рік |

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указів Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 № 678/2015, «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13.12.2016 № 553/2016, з метою створення сприятливого та безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку, Комишуваська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів щодо створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку на території Комишуваської селищної ради на 2018 рік.

2. При реалізації заходів забезпечити виконання повного комплексу робіт, який надасть особам з інвалідністю та похилого віку змогу безперешкодного доступу до об’єктів житлового, громадського та іншого призначення.

3. Активізувати діяльність робочої групи з питань створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку.

4. Відповідальним виконавцям надавати інформацію про хід виконання Плану заходів щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним до першого заступника селищного голови.

|  |  |
| --- | --- |
| Селищний голова | Ю.В. Карапетян |

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту.

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням двадцять п’ятої сесії  Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 № 09 |

План заходів

щодо створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку

на території Комишуваської селищної ради на 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити врахування потреб під час розроблення містобудівної та проектно-кошторисної документації, будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення, об’єктів торгівлі, транспорту та зв’язку, доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, потреб осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. | Постійно | Виконавчий комітет. Заяц Н.Г.  Відділ містобудування, земельних відносин та розвитку інфраструктури. Здоренко Т.І. |
| 2. | Продовжити обладнання закладів соціального захисту населення, культури, освіти і науки та охорони здоров’я пандусами, кнопками виклику, інформаційними вказівками та забезпечити безперешкодний доступ до них. | Постійно | Виконавчий комітет. Заяц Н.Г.  Відділ містобудування, земельних відносин та розвитку інфраструктури. Здоренко Т.І.  Відділ освіти. Шевченко Н.І., відділ культури, туризму, молоді та спорту. Лазько А.Г., КЗ «Комишуваський ЦПМСД» Музика Д.П. |
| 3. | Створити та затвердити перелік об’єктів (житлові будинки, гуртожитки), у яких мешкають особи з інвалідністю. | І півріччя  2018 року | Відділ містобудування, земельних відносин та розвитку інфраструктури. Здоренко Т.І.  Відділ у справах дітей, соціального захисту та соціальної допомоги. Слонська О.В.  Відділ житлово-комунального господарства. Хворостянов А.А. |
| 4. | Створити базу даних стану доступності об’єктів громадського призначення з розподілом їх за формою власності та призначенням. | І півріччя  2018 року | Відділ містобудування, земельних відносин та розвитку інфраструктури. Здоренко Т.І.  Відділ у справах дітей, соціального захисту та соціальної допомоги. Слонська О.В. |
| 5. | Обладнати (дообладнати), за технічною можливістю засобами безперешкодного доступу житлові будинки в яких проживають особи з інвалідністю. | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства. Хворостянов А.А. |
| 6. | Обладнати існуючі об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та елементи благоустрою населених пунктів спеціальними та допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідні переходи пониженими бордюрами, які знаходяться неподалік громадських та соціальних об’єктів. | Постійно | Відділ містобудування, земельних відносин та розвитку інфраструктури.  Здоренко Т.І. |
| 7. | Залучати КП «Комишуваський комунальник» для надання першочергової допомоги особам з інвалідністю під час вирішення побутових питань, пов’язаних з обслуговуванням помешкань. | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства. Хворостянов А.А.  КП «Комишуваський комунальник». Галкін О.В. |
| 8. | Поновити квартирний облік громадян з інвалідністю, які мають право на першочергове та позачергове одержання жилого приміщення в зв’язку з потребою поліпшення житлових умов. | І півріччя  2018 року | Відділ житлово-комунального господарства. Хворостянов А.А. |
| 9. | Передбачити при формуванні місцевого бюджету видатки на:   * відшкодування витрат на проїзд осіб з інвалідністю з місця їх проживання до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз та перитонеальний діаліз; * грошову допомогу хворим, що постійно потребують процедури гемодіалізу крові; * фінансову підтримку осіб, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, та особам з обмеженими фізичними можливостями, які потребують постійної сторонньої допомоги; * придбання путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю. | Постійно | Виконавчий комітет. Заяц Н.Г.  Фінансовий відділ селищної ради. Івахненко Т.Р. |
| 10. | Проводити засідання робочої групи з питань створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. | Постійно щокварталу | Робоча група з питань створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. Заяц Н.Г. |
| 11. | Проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо пропагування толерантного ставлення до осіб з інвалідністю. | Постійно | Робоча група з питань створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. Заяц Н.Г. |
| 12. | Організовувати відвідування культурних та просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю на території громади та за її межами. | Постійно | Виконавчий комітет. Заяц Н.Г.  Відділ освіти. Шевченко Н.І., відділ культури, туризму, молоді та спорту. Лазько А.Г. |
| 13. | Розробити програму поліпшення соціального захисту, створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. | І півріччя  2018 року | Виконавчий комітет.  Робоча група з питань створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. Заяц Н.Г. |
| 14. | Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо створення сприятливого життєвого середовища для осіб з інвалідністю та для осіб похилого віку. | Постійно | Відділ інформаційно-організаційної роботи та зв’язків з громадськістю інформаційно-організаційної роботи та зв’язків з громадськістю. Сичева М.В. |